## Лист1
Цокур Андрей
№ | Задача, экран, компонент, фича |  | Описание | Дата | Время (ч) |  | Статус
[5 empty] | ПЛАН | ФАКТ
| Batumi Karting Club :: Landing Page |  | Адаптивная структура и стили | 15.06 - 17.06.2022
|  | Header | Стили, вёрстка | 2022-06-15 | 4 | 6 | Выполнено
|  | Hero | Стили, вёрстка | 2022-06-15 | 2 | 2 | Выполнено
|  | Karts | Стили, вёрстка | 2022-06-16 | 2 | 3 | Выполнено
|  | Booking | Стили, вёрстка | 2022-06-16 | 2 | 3 | Выполнено
|  | Переделать заголовки разделов | - Переписать с использованием Flexbox - Решить баг с выравниванием и адаптивной шириной - Сделать шаблон для правого и левого размещения английского текста | 2022-06-17 | 4 | 2 | Выполнено
|  | Переделать Booking | Решить баг с выравниванием кнопки по центру экрана | 2022-06-17 | 2 | 1 | Выполнено
|  | Features | Стили, вёрстка | 2022-06-17 | 2 | 2 | Выполнено
|  | Features | Градиентные рамки для описания и иконок | 2022-06-17 | 2 | 2 | Выполнено
|  | Contacts | Стили, вёрстка | 2022-06-17 | 2 | 0.5 | Выполнено
|  | Footer | Стили, вёрстка | 2022-06-17 | 0.5 | 0.25 | Выполнено
Итого за неделю: |  |  |  |  | 22.5 | 21.75